## Slide 1: Informačný seminár k príručke pre prijímateľa a projektového partnera
Program SK-Klíma: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Cieľová skupina : Základné a stredné školy – schválené projekty v rámci výzvy ACC03
ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZMIERŇOVANÍ A PRISPÔSOBOVANÍ SA ZMENE KLÍMY NA ŠKOLÁCH (CLIMAEDU)

## Slide 2: Cieľ seminára
Poskytnúť komplexnú informáciu pre prijímateľa a projektového partnera za účelom úspešnej realizácie projektu k postupom podľa:
projektovej zmluvy
2. platnej príručky pre prijímateľa a projektového partnera
www.minzp.sk/eea/dokumenty

## Slide 3: Realizácia Projektov
Pravidlá implementácie
2. Povinnosti zmluvných strán
3. Verejné obstarávanie
4. Zabezpečovacie inštitúty a poistenie majetku
5. Lehoty, komunikácia a jazyk
6. Partnerstvo a zodpovednosť
7. Finančné a informačné toky
8. Priebežná správa o projekte
9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
10. Ukončenie, dokončenie a udržateľnosť
11. Zmeny Projektu
12. Účtovníctvo
13. Ochrana osobných údajov
14. Publicita

## Slide 4: 1. Pravidlá implementácie
Systém riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021
Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021
Usmernenie Národného kontaktného bodu č. U-NKB-1/2017 k nezrovnalostiam a pravidlám financovania finančných opráv používaným v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
Usmernenie Národného kontaktného bodu č. U-NKB-3/2019 k zmluvám a dohodám
Usmernenie Národného kontaktného bodu č. U-NKB-5/2019 k formulárom
Príručka pre Prijímateľa a Projektového partnera v rámci Programu SK-Klíma
Memorandum o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021
Nariadenie o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 (ďalej len “Nariadenia”)
Programová dohoda o financovaní programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“
Usmernenia, smernice a predpisy vydané Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva
Právny rámec
Základné dokumenty

## Slide 5: 2. Povinnosti zmluvných strán
zabezpečiť použitie Projektového grantu v súlade s projektovou zmluvou a s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s realizáciou Aktivít projektu a na dosiahnutie Cieľa projektu, Výstupu projektu a Výsledku projektu
udržať Výstup projektu a Výsledok projektu a ich indikátory v rozsahu a spôsobom podľa projektovej zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti projektu
dosiahnuť Cieľ projektu prostredníctvom naplnenia Výstupu projektu a Výsledku projektu a ich indikátorov, ako aj zrealizovania všetkých Aktivít projektu v rozsahu a spôsobom podľa projektovej zmluvy, a to do uplynutia Doby realizácie projektu
Článok 2 všeobecných zmluvných podmienok projektovej zmluvy:
Prijímateľ sa ďalej zaväzuje:
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Projektu v úplnom súlade:
s projektovou zmluvou
so schválenou Žiadosťou o projekt
s Právnym rámcom Nórskeho finančného mechanizmu
s Pravidlami implementácie

## Slide 6: 2. Ďalšie povinnosti zmluvných strán
Článok 2 všeobecných zmluvných podmienok projektovej zmluvy:
zabezpečiť, aby bol Projekt zrealizovaný do uplynutia Doby realizácie projektu
zabezpečiť, aby jeho vnútorné účtovné postupy a revízne postupy umožnili bezprostredné porovnanie Deklarovaných výdavkov, Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov
zabezpečiť, aby Deklarované výdavky boli primerané a nevyhnutné pre implementáciu Projektu
bezodkladne poskytnúť Správcovi programu všetky informácie týkajúce sa Projektu
písomne informovať Správcu programu o všetkých zmenách a skutočnostiach Projektu
písomne informovať Správcu programu o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, správneho, konkurzného konania, alebo reštrukturalizačného konania, resp. nútenej správy voči Prijímateľovi alebo jeho Partnerovi
pôsobiť proti korupčným praktikám a písomne informovať Správcu programu o akomkoľvek náznaku korupcie alebo zneužitia Projektového grantu v súvislosti so Zmluvou
strpieť výkon finančnej kontroly projektu na mieste v súlade so Zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
zverejniť partnerské dohody na webovom sídle prijímateľa alebo projektu
povinnosť previesť spolufinancovanie na projektový účet po prijatí prvej zálohovej platby do 7 dní

## Slide 7: 3. Verejné obstarávanie
zverejňovanie, výnimky, zmluvy a zmeny zmlúv
základné povinnosti prijímateľa a partnera v súvislosti s verejným obstarávaním
zákazky z nízkou hodnotou
konflikt záujmov a kolúzne správanie
Cieľom seminára nie je poskytnúť komplexnú informáciu k zákonu o verejnom obstarávaní, ale poskytnúť informácie k nasledovným bodom:

## Slide 8: 3. Kde nájdete pravidlá verejného obstarávania
článok 8 Všeobecných zmluvných podmienok projektovej zmluvy
obstarávanie tovarov, služieb a prác - základné povinnosti, zákaz kolúzie a jej odhaľovanie
bod 6 Ponuky na poskytnutie grantu (príloha č. 1 projektovej zmluvy)
predkladanie zákaziek na kontrolu- základné povinnosti, zákaz kolúzie a jej odhaľovanie
Kapitola 4 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera
vykonávacie predpisy
V prípade otázok alebo nejasností píšte na eeagrants@enviro.gov.sk

## Slide 9: 3. Rozdielne postupy pri verejnom obstarávaní
Prijímateľ a slovenskí partneri
postupujú podľa slovenskej legislatívy, nariadenia, projektovej zmluvy a príručky
prijímatelia a slovenskí partneri sú pri zadávaní zákaziek, ktoré majú byť financované z projektového grantu, povinní postupovať podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Zahraniční partneri
postupujú podľa národnej legislatívy a nariadenia
dokumentácia k verejnému obstarávaniu u zahraničných Partnerov projektu sa Správcovi programu na kontrolu nepredkladá. Predmetná dokumentácia môže byť predmetom kontroly na mieste, alebo si ju Správca programu môže vyžiadať.

## Slide 10: 3. Čo hovorí nariadenie o verejnom obstarávaní
V prípadoch, kedy sa na zákazku nevťahuje platná legislatíva o verejnom obstarávaní alebo ak je hodnota zmluvy uzavretej ako súčasť implementácie projektu nižšia ako národné limity alebo limity Európskej únie stanovené pre verejné obstarávania, udelenie zákazky (vrátane postupov pred jej udelením) a zmluvné podmienky takejto zákazky musia byť v súlade s najlepšími ekonomickými postupmi, vrátane (právnej) zodpovednosti, musia umožňovať úplnú a férovú súťaž medzi potenciálnymi poskytovateľmi, napríklad cestou porovnávania skutočných cien a musia zabezpečiť optimálne použitie zdrojov Nórskych grantov
Počas obstarávania a plnenia zmlúv sa musia dodržiavať najvyššie etické štandardy ako aj predchádzanie konfliktu záujmov. Správca programu zabezpečí uplatňovanie náležitých a účinných opatrení na predchádzanie nezákonným a korupčným praktikám. Nesmú sa prijímať žiadne ponuky, dary, platby, alebo výhody, ktoré by sa priamo alebo nepriamo vykladali alebo mohli by sa vykladať ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na alebo odmena za zadanie zákazky alebo jej plnenie

## Slide 11: 3. Typy kontrol verejného obstarávania
Prvá ex-ante kontrola
kontrola pred vyhlásením verejného obstarávania
Druhá ex-ante kontrola
kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom
Po uzavretí zmluvy
kontrola po podpise zmluvy (štandardná alebo následná ex-post)
Pred uzavretím dodatku
kontrola pred uzavretím dodatku k zmluve
Po uzavretí dodatku
kontrola po uzavretí dodatku k zmluve

## Slide 12: 3. Kontrola podľa predpokladanej hodnoty zákazky
Uvedené limity sa rozumie ako bez DPH
Uvedddddd
Prvá ex-ante
Pred podpisom zmluvy
(druhá ex-ante)
Po podpise zmluvy
(ex-post alebo následná)
Len zákazky nad 20 000 EUR
(dobrovoľnosť)
Zákazky
od 5 000 EUR
do 20 000 EUR výberová kontrola
Zákazky nad 20 000 EUR
všetky
všetky
spôsob výpočtu PHZ
test bežnej dostupnosti
podmienky účasti
návrh zmluvy
kompletná
dokumentácia
(vrátane tabuľky konfliktu záujmov)
kompletná
dokumentácia
(vrátane tabuľky konfliktu záujmov)
Dokumenty, ktoré ešte neboli predložené
+
uzavretá zmluva

## Slide 13: 3. Zákazky vyňaté z kontroly
Verejné obstarávania, s ktorými súvisiace výdavky sa preukazujú auditnou správou (zahraniční partneri)
Verejné obstarávania, ak suma výdavkov deklarovaných celkovo nepresiahne 20 000 EUR, ani 25% hodnoty zákazky

## Slide 14: 3. Zákazky do 5 000 EUR bez DPH
Príručka nestanovuje ďalšie postupy a pravidlá pre zadávanie týchto zákaziek
Spôsob zadávania zákaziek do 5 000 EUR nie je predmetom kontroly
Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa zabezpečiť dodržiavanie princípu hospodárnosti a na požiadanie vhodným spôsobom preukázať, že princíp hospodárnosti bol dodržaný
Správca programu je oprávnený požadovať od prijímateľa aj predloženie odborného posudku za účelom preukázania hospodárnosti. Odporúčané limity k vybraným statkom sú v príručke
Týmto vhodným spôsobom môžu byť napr. informácie, ktoré prijímateľ získal počas preverovania dodržania princípu hospodárnosti

## Slide 15: 3. Zákazky s nízkou hodnotou
Porovnateľné predmety zákazky, prieskum trhu
Určiť PHZ
Konflikt záujmov
Účelovo nedeliť zákazku
Princípy verejného obstarávania
Oprávnenie dodávať statok
Register partnerov verejnej správy
Súhrnné správy
Archivácia
Zákaz účasti
Referencie
Vyhnúť sa konfliktu záujmov
Dohliadnuť, aby nedochádzalo k účelovému deleniu zákazky
Overiť či uchádzač splnil podmienku zápisu do RPVS
Voči subjektom dodržiavať princípy hospodárnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, proporcionality a transparentnosti
Zahrnúť zákazku do súhrnnej správy
Výpis z ORSR, ŽR SR, oversi.sk
10 rokov
Overiť či uchádzač nemá uložený zákaz účasti (register osôb so zákazom ÚVO)
Vyhotoviť referenciu

## Slide 16: 3. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Účel
Na určenie správneho postupu podľa platných finančných limitov
Odhadovaná (približná) cena bez DPH
Kalkulácia
Aktuálnosť
Prieskum
Podľa zákaziek na rovnaký alebo porovnateľný predmet plnenia
Na základe prieskumu trhu
Prípravnými trhovými konzultáciami
Iným vhodným spôsobom (napr. stavebným cenárom, iným znalcom)
Získané údaje by mali byť platné (aktuálne a overené)
Zákon nestanovuje, aké staré môžu byť ponuky, na základe ktorých sa PHZ určí
Príručka hovorí, že by tieto údaje nemali byť staršie ako 2 roky
Požiadavka na aktuálnosť tým nie je dotknutá
Prieskum trhu za účelom určenia PHZ – vyžadujú sa najmenej 3 ponuky
Ponuka musí byť na celý predmet zákazky
Uchádzači musia byť podľa registra oprávnení na oprávnení dodávať predmet zákazky
Písomne zdokumentovať formou zápisnice

## Slide 17: 3. PHZ podľa predchádzajúcich plnení
Napr. Centrálny register zmlúv, elektronický kontraktačný systém
Vhodné údaje
Počet porovnaných zákaziek
Aktuálnosť
Najmenej 3 relevantné zákazky (t. j. na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky)
Porovnané zákazky by nemali byť staršie ako 2 roky od zadania zákazky, resp. od predloženia zákazky na kontrolu správcovi programu. Odporúča sa však, aby neboli staršie ako 6 mesiacov

## Slide 18: 3. Prieskum trhu za účelom určenia PHZ
Vyžadujú sa najmenej 3 ponuky
Počet ponúk
Relevantnosť ponúk
Relevantnosť uchádzačov
Ponuka musí byť na celý predmet zákazky
Uchádzači musia byť podľa registra oprávnení dodávať predmet zákazky
Písomná zápisnica
Musí obsahovať definovanie predmetu zákazky (musí byť zrejmé, o ktorú položku rozpočtu projektu ide) spôsob vykonania prieskumu trhu, informácie o oslovených dodávateľoch, znázornenie cien a ich vzájomné porovnávanie pomeru kvality a ceny

## Slide 19: 3. Prípravné trhové konzultácie
V prípade stavebných prác je možné hospodárnosť deklarovať prostredníctvom certifikovaného stavebného cenára
Stavebné práce
Odborný posudok (odbornosť, nezávislosť a nestrannosť)
Úkon znalca
Odbornosť sa rozumie preukázateľná prax v odbore v primeranej dĺžke, spravidla najmenej 3 roky, deklarovaná životopisom a v optimálnom prípade overiteľná z verejne dostupných zdrojov, Odborníkom na účely tejto časti môže byť aj právnická osoba, napr. iná firma pôsobiaca v danom odvetví, ktorá bude prijímateľov/partnerom oslovená za účelom posúdenia hospodárnosti predloženej cenovej ponuky/hodnoty zákazky
Nezávislosťou sa rozumie situácia, kedy odborník nemá majetkové, osobné ani iné obdobné prepojenie s prijímateľom ani partnerom projektu, ktoré by mohlo ohroziť nezávislý výkon jeho funkcie
Nestrannosťou sa rozumie situácia, kedy odborník nemá majetkové, osobné, ani iné obdobné prepojenie s víťazným uchádzačom (zvoleným dodávateľom) ani žiadny záujem na zadaní zákazky
V zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie. Náležitosti o znaleckom posudku upravuje zákon č. 382/2004 Z. z. a vykonávacia vyhláška č. 228/2018 Z. z.

## Slide 20: 3. Konflikt záujmov v rámci určenia PHZ
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcii alebo účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácií postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti
Odporúčame vyberať si odborníkov, u ktorých je len nízky predpoklad, že predložia ponuku vo verejnom obstarávaní a týchto odborníkov (FO či PO) zaviazať (napr. zmluvou) k tomu, že sa do verejného obstarávania ako účastníci nezapoja
Najjednoduchším opatrením prevencie konfliktu záujmov v rámci zákazky z nízkou hodnotou je oslovovať, resp. vyberať uchádzačov, ktorí s daným odborníkom ani verejným obstarávateľom nemajú prepojenia
Ak ponuku predloží subjekt, ktorý sa podieľal na PTK, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž
Týmito primeranými opatreniami môže byť napr. zverejnenie informácií z uskutočnenej PTK na profile verejného obstarávateľa, resp. na webovom sídle vo forme záznamu, tak aby ich mali k dispozícii aj subjekty, ktoré sa na PTK nezúčastnili

## Slide 21: 3. Účelové (ne)delenie zákazky
Časová súvislosť
Znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia postupov zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky
Miestna súvislosť
Vecná (funkčná) súvislosť
Znamená najmä miesto plnenia zákazky
Spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zadávania zákaziek je plnenie rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku

## Slide 22: 3. Zákazky s nízkou hodnotou do 20 000 EUR bez DPH
Prijímateľ je oprávnený zadať zákazku dodávateľovi, ktorého si zvolí za predpokladu, že cena nepresiahne predpokladanú hodnotu zákazky a sú dodržané podmienky stanovené zákonom o verejnom obstarávaní
Prijímatelia, ktorým k uplatneniu priameho výberu bránia interné predpisy organizácie, sú oprávnené postupovať v súlade s týmito internými predpismi za predpokladu, že spĺňa podmienky hospodárnosti a súladu so zákonom o verejnom obstarávaní
Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a za týmto účelom predložiť aj tabuľku pre overenie konfliktu záujmov a koordinácie ponúk (príloha č. 1 k príručke)
Správca programu je oprávnený výber dodávateľa vetovať, a to najmä v prípade, ak sa zistí, že v rámci viacerých projektov sa objavuje ako vybraný dodávateľ rovnaká spoločnosť alebo spoločnosť s touto spoločnosťou prepojená

## Slide 23: 3. Zákazky s nízkou hodnotou nad 20 000 EUR bez DPH
Informáciu o zadávaní zákazky vrátane všetkých súťažných dokladov ako aj prípadných neskorších zmien (redakčných opráv) musí verejný obstarávateľ zverejniť na svojom webovom sídle. Informáciu taktiež zasiela Správcovi programu na zverejnenie
Úspešného uchádzača musí verejný obstarávateľ vybrať na základe vopred definovaných kritérií zverejnených v informácii o zadávaní zákazky. Ak kritériom nie je výlučne najnižšia cena, odporúča sa konzultovať návrh kritérií so Správcom programu pred zverejnením informácie o zadávaní zákazky
Informáciu o zadávaní zákazky zasiela verejný obstarávateľ najmenenj 5 potenciálnym dodávateľom
Verejný obstarávateľ musí získať najmenej 3 relevantné cenové ponuky, pričom musí overiť, že nedochádza ku kolúznemu správaniu

## Slide 24: 3. Zákazky s nízkou hodnotou na sociálne služby
Ak ide o služby uvedené v prílohe č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní, môže prijímateľ rokovať priamo s potenciálnym dodávateľom, ktorého si zvolí na základe objektívne merateľných ukazovateľov kvality, geografického umiestnenia, dostupnosti alebo predchádzajúcich skúseností alebo iných, pre daný typ zákazky jedinečných požiadaviek
Hospodárnosť a predpokladanú hodnotu zákazky je potrebné preukázať predložením cenníkových cien (v prípade hotelových a rekreačných služieb), cenníkovými cenami alebo údajmi a informáciami o predchádzajúcich plneniach (v prípade, ak ide o Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby alebo pokiaľ ide o Právne služby, ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní). V prípade iných, tu neuvedených typov služieb obsiahnutých v prílohe č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní sa odporúča pri preukazovaní hospodárnosti postupovať obdobne
Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a za týmto účelom predložiť aj tabuľku pre overenie konfliktu záujmov a koordinácie ponúk (príloha č. 1 k príručke)

## Slide 25: 3. Konflikt záujmov a kolúzia
Nulová tolerancia
Donormi vnímané ako druhy korupcie
Zodpovednosť prijímateľa
Nulová tolerancia voči konfliktu záujmov a koordinácií ponúk vo verejnom obstarávaní
Konflit záujmov aj kolúzia sú donormi vnímané ako druhy korupcie
Prijímateľ sa zaväzuje všetkými dostupnými prostriedkami zamedziť kolúznemu správaniu vo verejnom obstarávaní

## Slide 26: 3. Konflikt záujmov
Akékoľvek dokonca aj len potenciálne vzájomné prepojenia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom vo verejnom obstarávaní alebo jeho subdodávateľmi
Konkrétne môže ísť o predchádzajúcu vzájomnú spoluprácu na príprave projektu alebo jej časti, na príprave súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, príbuzenské, majetkové alebo iné prepojenia medzi osobami na strane uchádzača a na strane verejného obstarávania
Členovia komisie na posudzovanie podmienok účasti, komisie na vyhodnocovanie ponúk a iných obdobných komisií zriadených v súvislosti s verejným obstarávaním nesmú mať žiaden osobný alebo majetkový vzťah k žiadnemu z uchádzačov

## Slide 27: 3. Riešenie konfliktu záujmov
Oznámiť konflikt záujmov
Predĺženie lehôt
Agresívne zverejňovanie
Posúdenie vplyvu
Počkať na výsledok kontroly
Zazmluvniť (alebo zrušiť)
Dodržiavanie princípov VO
Audit trail

## Slide 28: 3. Kolúzia
Kolúzne správanie je také konanie, ktoré vedie k obmedzeniu súťaže, alebo vyvolá dôvodnú pochybnosť o férovosti súťaže
Akúkoľvek spoluprácu medzi uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, osobami zapojenými do procesu verejného obstarávania a ďalšími aktérmi, či už s vedomím alebo bez vedomia verejného obstarávateľa. Konkrétne môže ísť o dohodu o cenách, dohodu o rozdelení trhu, dohodu o víťaznej ponuke (tzv. bid rigging) a ďalšie.
Prijímateľ sa zaväzuje všetkými dostupnými prostriedkami zamedziť kolúznemu správaniu vo verejnom obstarávaní
Pri odhaľovaní kolúzie sa odporúča štúdium publikácií zverejnených Protimonopolným úradom SR na https://www.antimon.gov.sk/bid-rigging/

## Slide 29: 3. Indície kolúzie
Podobnosť ponúk
Prepojenia
Podobnosť jednotkových cien
Násobenie cien koeficientom
Rovnaké pravopisné chyby
Prepojenia medzi uchádzačmi
Využívania rovnakých prísľubov
Využívanie rovnakých subdodávateľov
Metadáta, fonty písma a pod.
Spoločná ponuka samostatne kvalifikovaných
Iné
Krycie ponuky
Neobvykle málo ponúk
Neobvykle vysoká cena
Zjavne nekvalifikovaná ponuka
Neobvykle dokonalá ponuka
Stiahnutie ponuky
Pravidelní dodávatelia nepredložili ponuku
Víťazný uchádzač zazmluvní neúspešného

## Slide 30: 3. Vhodné nástroje na zmiernenie rizika
Zamedzte osobným stretnutiam
počas obhliadky neumožnite stretnutie uchádzačov
Anonymná komunikácia
pri komunikácii (napr. vysvetlenia) sa snažte anonymizovať údaje
Externistov zapájajte len v nevyhnutnej miere
vyvarujte sa služieb odvetvových konzultantov pri vedení tendrov, keďže títo môžu mať vytvorené pracovné vzťahy s jednotlivými účastníkmi tendra
Najširšia súťaž
neodhaľujte alebo zbytočne neobmedzujte počet účastníkov tendra pri podávaní ponúk
User-friendly prístup
snažte sa, aby Vaše súťažné podklady neodradili uchádzačov, využívajte reverzný postup vždy, keď je to možné
Hrozba sankciami
do ponuky tendra zahrňte upozornenie, týkajúce sa sankcií za „bid-rigging“

## Slide 31: 3. Ďalšie nástroje
Tabuľka pre overenie konfliktu záujmov a koordinácie ponúk (príloha č. 1 príručky)
Štúdium publikácií zverejnených Protimonopolným úradom SR na https://www.antimon.gov.sk/bid-rigging/

## Slide 32: 3. Tabuľka pre overenie konfliktu záujmov a koordinácie ponúk
Prepojenia
Krycie ponuky
Podrobnosti
Iné
Zoznam štatutárov, členov dozornej rady
Mená osôb podieľajúcich sa na VO
Rotácia úspešných uchádzačov
Uchádzač nikdy nie je úspešný
Zazmluvnenie neúspešných uchádzačov ako subdodávateľov
Stiahnutie ponuky
Metadáta
Podozrivo podobné ceny, fonty písma

## Slide 33: 3. Korekcie verejného obstarávania
Určujú sa podľa Rozhodnutia komisie C(2019) 3452 zo dňa 14.5.2019
Pokiaľ ide o zákazky s nízkou hodnotou – max 10%, ak:
vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne
nedošlo k porušeniu bodu 8.3. tohto článku a bodu 8.15.4. nariadenia
Určenie finálnej výšky:
výšku korekcie určí správca programu
prijímateľ ju môže namietať
iné subjekty zapojené do systému finančného riadenia môžu výšku korekcie upraviť
konečné rozhodnutie o výške korekcie je v pôsobnosti donorov

## Slide 34: 3. Príklady porušení a korekcií
100%
25%
10%
Neuverejnenie oznámenia
Neexistencia záznamov
Nezverejnenie podmienok účasti alebo kritérii na hodnotenie ponúk
Stanovenie nesúvisiacich podmienok účasti
Diskriminačné podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky
Neuverejnenie podmienok plnenia zákazky alebo technických špecifikácií
Nedostatočné vymedzenie predmetu zákazky
Použitie podmienok účasti ako kritérií na hodnotenie ponúk
Konflikt záujmov a kolúzia

## Slide 35: 3. Zverejňovanie
Vyhlásenie verejného obstarávania
do 3 pracovných dní po odoslaní oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je prijímateľ povinný oznámiť túto skutočnosť Správcovi programu na adresu eeagrants@enviro.gov.sk
Zverejnenie zmluvy Správcom programu
po uzavretí Zmluvy s úspešným uchádzačom je Prijímateľ povinný Zmluvu predložiť Správcovi programu za účelom jej zverejnenia na webovom sídle Správcu programu
Zverejnenie zmluvy verejným obstarávateľom
ak prijímateľ, alebo partner nie sú povinní zverejniť uzavretú zmluvu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám alebo Občianskeho zákonníka, zverejnia zmluvy uzavreté ako výsledok verejného obstarávania vrátane ich dodatkov na webovom sídle alebo webovej stránke projektu

## Slide 36: 3. Výnimky
Povinnosť žiadať o súhlas Správcu programu sa vzťahuje len na výnimky podľa § 1 ods. 12 zákona (tzv. vyňaté zákazky v podlimite a vyňaté zákazky s nízkou hodnotou)
Prijímateľ o súhlas Správcu programu nežiada, pokiaľ predmetom zákazky alebo jej časti majú byť služby uvedené v prílohe č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní
Uzavretú zmluvu s dodávateľom zašle prijímateľ elektronicky Správcovi programu najneskôr v rámci priebežnej správy o projekte, v ktorej zúčtováva súvisiace výdavky

## Slide 37: 3. Zmena zmluvy
Prijímateľ a partner vo všetkých prípadoch upozornia Správcu programu, vrátanie odôvodnenia, na zmenu výkazu výmer alebo podrobného rozpočtu položiek predmetu zákazky v nasledujúcich prípadoch:
ak sa mení položka v ponuke úspešného úchádzača oproti položke v súťažných podkladoch
ak sa zmení položka v návrhu zmluvy oproti víťaznej ponuke
ak sa zmení položka v uzavretej zmluve oproti návrhu zmluvy
ak sa zmení položka v návrhu dodatku oproti uzavretej zmluve
ak sa zmení položka v uzavretom dodatku oproti návrhu dodatku
Celková cena tak, ako bola stanovená úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania, by sa nemala zvýšiť, s výnimkou prípadov force majeur (vyššej moci). Správca programu teda a priori predpokladá, že:
pred vyhlásením verejného obstarávania bol vypracovaný realizačný projekt
jediný dôvod, ktorý bude Správca programu akceptovať ako nepredvídateľné okolnosti a v dôsledku toho bude uvažovať o možnosti zvýšenia ceny, sú okolnosti zapríčinené vyššou mocou
akékoľvek iné nepredvídateľné okolnosti, ktoré by zvýšili cenu, nebudú financované z projektového grantu a prijímateľ alebo partner ich budú financovať z dodatočných vlastných zdrojov

## Slide 38: 3. Dôležité rady
Kontrola Správcu programu je bez záruky. Aj iné orgány (Orgán auditu, Rada audítorov EZVO...) môžu udeliť finančnú korekciu.
AGRESÍVNE ZVEREJŇOVANIE vás môže neskôr zachrániť, resp. môže znížiť výšku finančnej korekcie.
Dôsledne zaznamenávať v písomnej podobe všetky opatrenia, ktoré ste prijali na predchádzanie konfliktu záujmov
Akékoľvek identifikované prepojenie je potrebné bezodkladne hlásiť Správcovi programu na adresu eeagrants@enviro.gov.sk vrátane opatrení, ktoré plánujete prijať, aby boli účinky konfliktu záujmov eliminované
Podanie je možné adresovať aj anonymne prostredníctvom webového formulára zverejneného na adrese http://www.eeagrants.sk/staznosti/

## Slide 39: 4. Zabezpečovacie inštitúty a poistenie majetku
Prijímateľ je povinný počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy zabezpečiť, aby majetok úplne alebo sčasti nadobudnutý a/alebo zhodnotený z Projektového grantu (s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje - napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a pod.) bol riadne poistený pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd minimálne na hodnotu jeho obstarávacej ceny, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy alebo po jeho nadobudnutí a/alebo zhodnotení.
Prijímateľ nie je povinný poistiť majetok zakúpený z Projektového grantu, ktorého jednotková hodnota je nižšia ako 5 000 eur a súhrnná hodnota takéhoto majetku je nižšia ako 3% projektového grantu alebo 25 000 eur, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia, pokiaľ Projektová zmluva neustanovuje inak

## Slide 40: 5. Lehoty, komunikácia a jazyk
Lehoty, ktorých plynutiu predchádza vyzvanie Správcom programu na vykonanie určitého úkonu, plynú odo dňa nasledujúceho po doručení takejto výzvy Prijímateľovi. Ak je vyzvanie zaslané elektronicky aj písomne prostredníctvom e-schránky, lehota sa počíta odo dňa nasledujúceho po dátume doručenia prostredníctvom e-schránky.
Lehoty
Komunikácia
Kontaktná osoba je osobou, ktorá so Správcom programu priebežne komunikuje o každodenných záležitostiach realizácie Projektu.
Ak kontaktnou osobou nie je štatutárny zástupca, musí byť táto osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom na komunikáciu a konanie v rámci realizovaného Projektu. Bez splnomocnenia nie je táto osoba oprávnená predkladať Správcovi programu dokumenty, ani odstraňovať prípadné nedostatky v týchto dokumentoch.
Prijímateľ je jediným subjektom oprávneným konať vo vzťahu k Správcovi programu. Partner môže komunikovať so Správcom programu len prostredníctvom Prijímateľa.
Prijímateľ pri písomnej a emailovej komunikácii so Správcom programu uvedie vždy ako identifikátor k Projektu pridelený kód Projektu.
Jazyk
Ak Projektová zmluva neustanovuje inak, dokumenty predkladané Prijímateľom Správcovi programu alebo iným oprávneným osobám musia byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

## Slide 41: 6. Partnerstvo a zodpovednosť
Za implementáciu Projektu zodpovedá Prijímateľ.
Správca programu si všetky prípadné pohľadávky uplatňuje u Prijímateľa, bez ohľadu na to, či tieto pohľadávky vznikli z dôvodu konania Partnera, a bez ohľadu na krajinu alebo právnu formu Partnera.
Spolupracujúca organizácia je subjekt, ktorý nie je Partnerom projektu, ale ktorý sa zapája do implementácie Projektu.

## Slide 42: 7. Finančné a informačné toky
.
Systém finančných tokov
Projekt môže byť financovaný podľa rozhodnutia Správcu programu:
Systémom Zálohových platieb.
Systémom Refundácií.
Kombináciou Zálohových platieb a Refundácie.
Systém Zálohových platieb
Ak je projekt financovaný systémom Zálohových platieb, môže byť týmto systémom vyplatená nielen Zálohová platba, ale aj Priebežné platby.
Skutočná výška Zálohovej platby je určená v Projektovej zmluve.
Systém Refundácie
Systémom Refundácie je financovaná Záverečná platba.
Systémom Refundácie môžu byť financované aj Priebežné platby, ak je tak ustanovené v Projektovej zmluve
Peňažné spolufinancovanie Projektu
Podmienky peňažného spolufinancovania sú určené v Projektovej zmluve.

## Slide 43: 8. Priebežná správa o projekte
.
Reportovacie obdobie
Je obdobie, za ktoré sa predkladá Priebežná správa o projekte, resp. Záverečná správa o projekte.
Ak projektová zmluva neustanovuje inak, Reportovacie obdobia sú štvormesačné, pričom prvé Reportovacie obdobie začína prvým dňom mesiaca, v ktorom nadobudla účinnosť projektová zmluva, ak projektová zmluva nestanovuje inak
Priebežná správa o projekte
Je správa, ktorú predkladá Prijímateľ Správcovi programu za Reportovacie obdobie, s cieľom informovať ho o finančnom a vecnom pokroku v Projekte, a ktorou Prijímateľ žiada o platbu a zúčtováva poskytnuté platby Projektového grantu.
Predloženie správy
Prijímateľ predkladá Priebežnú správu o projekte (ďalej aj „PSP“) v termíne do 15 PD po uplynutí Reportovacieho obdobia a Záverečnú správu o projekte (ďalej „ZSP“) do 30 PD po uplynutí Reportovacieho obdobia. Výnimka z tohto pravidla je možná len na základe reálne zdôvodnenej žiadosti Prijímateľa, ktorá bude doručená SP minimálne 5 PD pred uplynutím lehoty na predloženie PSP.
Prijímateľ, ktorý disponuje elektronickým podpisom predkladá do e-schránky Správcu programu elektronicky podpísanú Priebežnú správu o projekte, vrátane Zoznamu účtovných dokladov. V prípade, ak Prijímateľ nedisponuje elektronickým podpisom, zašle tieto podpísané dokumenty fyzicky v listinnej podobe poštou.

## Slide 44: 8. Priebežná správa o projekte
Predloženie správy
Uvedené dokumenty sa zároveň zasielajú v editovateľnom formáte MS EXCEL elektronicky na emailovú adresu eeagrants@envriro.gov.sk s uvedením jasnej špecifikácie kódu Projektu.
Ostatné povinné prílohy zasiela Prijímateľ na uvedenú emailovú adresu, e-schránku, resp. poštou na adresu Správcu programu, v závislosti od uvedeného spôsobu zasielania v časti „Zoznam povinných príloh“ formulára PSP.
Originály týchto dokumentov je Prijímateľ a slovenský Partner povinný uchovávať a predložiť Správcovi programu a ďalším kontrolným subjektom na základe vyzvania a v rámci finančnej kontroly na mieste, alebo iného typu kontroly.
Lehoty Správcu programu na výkon kontroly začínajú nasledujúci deň po doručení PSP vrátane všetkých príloh.

## Slide 45: 8. Priebežná správa o projekte
Zaraďovanie výdavkov do Priebežnej správy o projekte
  Zoznam účtovných dokladov
Záverečná správa o projekte a finančné vyrovnanie
Záverečnou správou o projekte (ďalej aj „ZSP“) je správa, v rámci ktorej prijímateľ deklaruje dokončenie projektu. V porovnaní s PSP sa v rámci ZSP kontrolujú aj riziká udržateľnosti projektu, udržateľnosť bilaterálnych indikátorov, udržateľnosť indikátorov publicity, spôsob, akým bude zabezpečené vyčlenenie primeraných zdrojov pre údržbu vybavenia a všetkých budov obstaraných, postavených, obnovených a zrekonštruovaných v rámci Projektu počas doby udržateľnosti Projektu, či bol dodržaný rozsah Projektu, t. j. či okrem indikátorov boli aj zrealizované jednotlivé rozpočtové položky uvedené v Rozpočte Projektu a ďalšie podmienky stanovené NKB v rámci Dohody o implementácii programu.
Zoznam účtovných dokladov je súčasťou PSP a predkladá sa za účelom potreby zatriedenia jednotlivých výdavkov, zrealizovaných v rámci Reportovacieho obdobia do jednotlivých rozpočtových položiek a k jednotlivým subjektom, ktoré tieto výdavky realizovali (Prijímateľ, resp. Partneri).
Do PSP je možné začleniť len vynaložené, vzniknuté (incurred) výdavky, t.j. výdavky, u ktorých bolo ukončené vecné aj finančné plnenie výdavku. Do prvého mesiaca prvého Reportovacieho obdobia sa zaradia všetky výdavky, ktoré boli vynaložené v období od prvého dňa oprávnenosti výdavkov v zmysle Projektovej zmluvy. Na náklady, s ktorými súvisiaci účtovný doklad bol vystavený v posledný mesiac Obdobia oprávnenosti výdavkov, môže Správca programu prihliadať, akoby boli zrealizované počas Obdobia oprávnenosti výdavkov, a to za predpokladu, že tieto náklady boli uhradené do 30 dní od uplynutia posledného dňa obdobia oprávnenosti výdavkov.

## Slide 46: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
.
Všeobecné kritériá oprávnenosti výdavkov
Oprávnené výdavky Projektu sú skutočne vynaložené výdavky v rámci Projektu, ktoré:
  vznikli medzi prvým a posledným dátumom oprávnenosti Projektu tak, ako je určené v Projektovej zmluve;
  sú spojené s predmetom Projektovej zmluvy a sú uvedené alebo indikované v podrobnom rozpočte Projektu;
  sú primerané a nevyhnutné pre implementáciu Projektu;
  musia byť použité výhradne za účelom dosiahnutia cieľa(ov) Projektu a jeho očakávaného výstupu či výstupov, spôsobom v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  sú identifikovateľné a overiteľné, najmä tým, že sú zaznamenané v účtovných záznamoch Prijímateľa a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, v ktorej je Prijímateľ a/alebo Partner projektu zriadený a v súlade so všeobecne akceptovanými účtovnými princípmi;
  sú v súlade s požiadavkami platnej daňovej a sociálnej legislatívy.
Výdavky sa považujú za vzniknuté, ak boli vyúčtované, uhradené a predmet výdavku bol dodaný (v prípade tovarov) alebo vykonaný (v prípade služieb a prác).

## Slide 47: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
.
Spolufinancovanie
Zádržné
V zmysle bodu 4.3 Ponuky na poskytnutie grantu uplatňuje Zádržné z každej platby, suma každej platby, s výnimkou Záverečnej platby, sa zníži o určený percentuálny podiel Zádržného. Zádržné bude vyplatené až po schválení Záverečnej správy o projekte.
Ak je Projektový grant poskytovaný systémom Zálohových platieb, zmluvné strany sa dohodli, že:
Peňažné spolufinancovanie Projektu musí prechádzať cez Projektový účet, s výnimkou prípadov, kedy Peňažné spolufinancovanie projektu alebo jeho časť uhrádza zahraničný Partner.
Prijímateľ je povinný do siedmych (7) kalendárnych dní od prijatia platby zabezpečiť na Projektový účet prevod finančných prostriedkov vo výške zodpovedajúcej podielu Peňažného spolufinancovania projektu k výške platby určenej pre Prijímateľa, ako aj prevod alikvotnej časti Zádržného, ak sa Zádržné uplatňuje podľa ods. 3.1.2 VZP

## Slide 48: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
Výdavky na zamestnancov
Výdavky na zamestnancov určených na Projekt zahrnujú celkovú cenu práce, t.j. mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, a doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ, za predpokladu, že je to v súlade s obvyklou mzdovou politikou Prijímateľa a Partnera Projektu.
Hradené môžu byť len výdavky na hodiny skutočne odpracované osobami vykonávajúcimi práce v rámci Projektu. Pracovný čas je celkový počet hodín, okrem sviatkov, osobného voľna, práceneschopnosti alebo iného voľna. Pracovný čas by sa mal zaznamenávať počas celej doby trvania Projektu výkazmi práce alebo vhodným systémom zaznamenávania času a mal by byť náležite podložený dôkazmi o jeho reálnosti a spoľahlivosti.
V prípade, ak zamestnanec je povinný vykonávať len činnosti súvisiace s projektom (100% pracovného času je venovaný projektu), tak sa pracovné výkazy nevyžadujú.

## Slide 49: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
Preukazovanie oprávnenosti
PSP/ZSP obsahuje samotný formulár a zoznam účtovných dokladov, k nej sa prikladá podporná dokumentácia k výdavkom preukazujúca vznik výdavkov.
Podpornú dokumentáciu tvoria štandardne:
bankové výpisy preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v PSP/ZSP dodávateľom, predávajúcim, prevod alikvotnej časti výdavkov deklarovaných v PSP/ZSP z projektového účtu na účet Prijímateľa (mzdy, cestovné náhrady, ...), príjem finančných prostriedkov na Projektovom účte,
spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak nie je jednoznačný) elektronicky vo formáte podporovanom MS EXCEL;
účtovnú osnovu, internú smernicu, v rámci ktorej bude identifikovaný špecifický kód pre účtovné prípady projektu, príslušné strany z hlavnej knihy o zaúčtovaní výdavkov, vrátane ich prípadného zaradenie do majetku (protokol o zaradení majetku do užívania s označením zamestnancov, ktorí majetok užívajú),
dokument preukazujúci vyčlenenie primeraných zdrojov na udržanie výsledkov Projektu (pri ZSP),
výstupy z realizácie Projektu, najmä, nie však výlučne, brožúry, letáky, metodologické dokumenty, správy a pod.,
všetky relevantné právoplatné povolenia potrebné na implementáciu Projektu (napr. stavebné povolenie, resp. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných prác),
správa nezávislého a certifikovaného audítora, potvrdzujúca že nárokované výdavky vznikli v súlade s Nariadením, ak je možnosť deklarovať výdavky auditnou správou,

## Slide 50: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
Podpornú dokumentáciu tvoria štandardne:
poistná zmluva preukazujúca poistenie majetku, vrátane potvrdenia o úhrade,
v prípade zaobstarania použitého vybavenia, je potrebné predložiť doklady preukazujúce hospodárnosť tohto kroku,
colné doklady a doklad o úhrade cla (ak relevantné),
v prípade ak dochádza ku sledovanej zmene Projektu, je potrebné priložiť sumárny zoznam takýchto zmien, vrátane ich zdôvodnenia, ktoré preukazuje oprávnenosť výdavkov,
v prípade využitia rezervy je potrebné predložiť sumarizačný hárok napríklad nepriame výdavky vypočítavané ako alikvótna časť z celku, výdavky nárokované paušálnou sadzbou.

## Slide 51: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
Ďalšie požadované dokumenty pri mzdových výdavkoch (Nariadenie § 8.3, bod 1, písm. a)
    štandardná podporná dokumentácia plus;
    pracovná zmluva alebo obdobný dokument zakladajúci pracovno-právny vzťah alebo štátno-zamestnanecký pomer alebo dohoda k mimopracovnému pomeru (DoVP, DoPČ, DoBPŠ), pričom dané dokumenty musia obsahovať:
      odkaz na Projekt, na ktorom sa zamestnanec podieľa;
      podiel práce zamestnanca vo vzťahu k ostatným pracovným činnostiam, ak je to relevantné;
      dohodnutú hrubú mesačnú mzdu alebo hodinovú sadzbu;
      špecifikáciu vykonávaných prác na Projekte, ktorá musí byť v súlade so žiadosťou o Projekt;
      špecifikáciu výstupov vykonávaných prác, ak je to relevantné.
    čestné vyhlásenie podpísané zamestnancom o účte, na ktorý mu zamestnávateľ zasiela mzdu, ak číslo účtu nie je súčasťou dokumentu;
    mzdový list, výplatná páska alebo súhrnná výplatná listina za jednotlivé mesiace;
    kompletný pracovný výkaz, ak sa zamestnanec nepodieľal na projekte 100% (podpísaný zamestnancom a nadriadeným), ktorý musí byť vyplnený správne:

## Slide 52: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
      matematicky – správne sčítanie všetkých vykázaných hodín v súlade s reálne odpracovaným časom;
      vecne – oprávnené činnosti musia súvisieť s implementáciou Projektu, počet hodín venovaných určitej oprávnenej činnosti nesmie presiahnuť reálny počet hodín potrebných k takejto činnosti;
      časovo – oprávnené činnosti sa nesmú prekrývať s inými činnosťami vykonávanými v tom istom čase, t.j. výkazy musia byť krížovo zhodné s ostatnou podpornou dokumentáciou potvrdzujúcou aktivity zamestnanca, napr. s cestovným príkazom, účasťou na výberovej komisii pre verejné obstarávanie a pod.;
      formálne – oprávnené činnosti uvedené v pracovných výkazoch musia byť dostatočne podrobné, aby bolo možné identifikovať činnosť, ktorú zamestnanec vykonával a pracovné výkazy musia byť podpísané zamestnancom, ktorý prácu vykonal (splnomocnenie alebo zastúpenie tohto zamestnanca nie je prípustné) a podpísané zodpovednou osobou.
    životopis zamestnanca a/alebo dokumenty preukazujúce odbornú spôsobilosť alebo prax zamestnanca, ak si to povaha činností vykonávajúcich na projekte vyžaduje;
    doklad o úhrade mzdy zamestnancovi;
    mesačný výkaz o zaplatených odvodoch, daniach, vrátane výpisu z účtu potvrdzujúceho ich úhradu;
    dokument preukazujúci štandardnú mzdovú politiku zamestnávateľa;
    súhlas dotknutej osoby na spracovanie a poskytnutie osobných údajov;
    sumarizačný hárok.

## Slide 53: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
Ďalšie požadované dokumenty pri cestovných náhradách (Nariadenie § 8.3, bod 1, písm. b):
    štandardná podporná dokumentácia plus
vykazované paušálnou sumou/
    prezenčná listina podpísaná účastníkom, fotodokumentácia alebo iný dokument, z ktorého je zrejmé, že sa účastník zúčastnil danej aktivity;
    dokument preukazujúci dátum, čas a miesto služobnej cesty;
    dokument, ktorý preukazuje spojitosť danej cesty s aktivitami Projektu;
    sumarizačný hárok;
    v prípade iných výdavkov, ktoré sú nárokovatelné a nie sú zahrnuté v paušálnej náhrade, je potrebné predkladať dokumenty podľa zoznamu nižšie (ak relevantné).
/vykazované inak ako paušálnou sumou/
    vyúčtovanie TPC/ZPC;
    cestovný príkaz na TPC/ZPC;
    písomná správa z TPC/ZPC;
    preukázané potrebné vedľajšie výdavky (napr. ubytovanie, parkovné, diaľničný poplatok, vstupenky na veľtrh, poplatky za úschovňu batožiny, účastnícke /konferenčné/ poplatky, miestne poplatky pri ubytovaní a pod. bezprostredne súvisiace s realizáciou projektu, doklad o výške cestovného prostredníctvom verejnej dopravy, cestovný lístok, faktúra za letenku a palubný lístok...).

## Slide 54: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
    smernica preukazujúca štandardnú politiku zamestnávateľa v rámci cestovných náhrad a podobných výdavkov;
    kniha jázd, faktúra alebo pokladničný blok z nákupu PHM, kópia technického preukazu (spotreba auta), spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na PHM, alebo obdobné dokumenty, pokiaľ sa PHM neprepláca iným spôsobom;
    pri použití súkromného motorového vozidla pre služobné účely v rámci TPC je potrebná písomná dohoda medzi zamestnancom/osobou a zamestnávateľom/ Prijímateľom o použití súkromného motorového vozidla pre služobné účely, oprávnenie na použitie vozidla zamestnancom zo strany majiteľa vozidla (ak relevantné);
    doklad prijímateľa/partnera preukazujúci úhradu nárokovaných výdavkov formou výpisu z bankového účtu/výdavkového pokladničného dokladu/príjmového pokladničného dokladu;
    písomná dohoda o poskytnutí cestovných náhrad medzi zahraničným expertom a prijímateľom alebo slovenským partnerom.
Ďalšie požadované dokumenty pri výdavkoch súvisiacich s novým a použitým vybavením (Nariadenie § 8.3, bod 1, písm. c):
/v súlade s § 8.2, bod 4 – odpisy/
    štandardná podporná dokumentácia plus;
    faktúra preukazujúca nadobudnutie predmetného majetku vrátane jeho hodnoty;
    zápis preukazujúci zaúčtovanie majetku do majetkových účtov;
    inventárna karta preukazujúca obstarávaciu cenu, dobu, výšku odpisov, metódu odpisovania, odpisový plán;
    v prípade využitia zrýchleného odpisovania, zdôvodniť túto metódu;
    výpis z účtovníctva ako dôkaz o odpisovaní jednotlivých nárokovaných odpisov;
    prehlásenie o pôvode použitého vybavenia a potvrdenie, že žiadnym spôsobom nebolo zakúpené alebo financované z prostriedkov národných grantov, grantov EÚ alebo NFM.
/v prípade ak je oprávnená celková cena vybavenia/
    štandardná podporná dokumentácia plus;
    aktuálne platná zmluva o dielo vrátane všetkých dodatkov (objednávka);
    účtovný doklad/faktúra,
    dodací list pri zaobstaraní majetku (vybavenie, materiál, zásoby a pod.).

## Slide 55: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
Ďalšie požadované dokumenty pri nákupe pozemkov a nehnuteľností (Nariadenie § 8.3, bod 1, písm. d):
  štandardná podporná dokumentácia plus;
  zmluva o kúpe vrátane platobných podmienok;
  znalecký posudok/certifikát;
  list vlastníctva preukazujúci nadobudnutie majetku zo strany Prijímateľa.
Ďalšie požadované dokumenty pri dodaní materiálu a zásob (Nariadenie § 8.3, bod 1, písm. e):
  štandardná podporná dokumentácia plus;
  aktuálne platná Zmluva o dielo vrátane všetkých dodatkov (objednávka);
  účtovný doklad/faktúra;
  dodací list pri zaobstaraní majetku (vybavenie, materiál, zásoby a pod.).
Ďalšie požadované dokumenty pri dodaní služieb (Nariadenie § 8.3, bod 1, písm. f):
  štandardná podporná dokumentácia plus;
  aktuálne platná zmluva o dielo vrátane všetkých dodatkov (objednávka);
  účtovný doklad/faktúra;
  ak je možné, tak dokument preukazujúci dodanie služieb.

## Slide 56: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
Ďalšie požadované dokumenty pri stavebných prácach (Nariadenie § 8.3, bod 1, písm. f):
štandardná podporná dokumentácia plus;
aktuálne platná zmluva o dielo vrátane všetkých dodatkov;
konkrétne faktúry vrátane súpisu vykonaných prác (fakturovaný výkaz výmer aj elektronicky vo formáte podporovanom MS EXCEL);
dokument, ktorý odpočtuje poskytnuté plnenia od naceneného výkazu výmer, podpísaný stavebným dozorom (zisťovací protokol);
projektová a výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia potvrdená stavebným dozorom;
preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa/zhotoviteľa;
kolaudačné rozhodnutie;
čestné vyhlásenie o nakladaní so stavebným odpadom;
fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie aktivít projektu.

## Slide 57: 9. Oprávnenosť výdavkov a preukazovanie oprávnenosti
Ďalšie požadované dokumenty pri deklarovaní výdavkov vyplývajúcich priamo z požiadaviek uložených projektovou zmluvou pre každý projekt (Nariadenie § 8.3, bod 1, písm. g):
štandardná podporná dokumentácia plus;
aktuálne platná zmluva o dielo vrátane všetkých dodatkov (objednávka);
účtovný doklad/faktúra;
dodací list pri zaobstaraní majetku (vybavenie, materiál, zásoby a pod.), v prípade ak bankové poplatky súvisiace s grantovým účtom sú realizované z iného účtu, prijímateľ predloží výpisy z tohto účtu.
Ďalšie požadované dokumenty pri nepriamych nákladoch (Nariadenie § 8.5 bod 1, písm. a):
štandardná podporná dokumentácia plus;
dokumenty preukazujúce celkové a oprávnené počty, množstvá, objemy atď., na základe ktorých bude vyrátaná alikvotná časť nákladov;
dokument preukazujúci celkové náklady organizácie (faktúra za energie...) vrátane bankového výpisu preukazujúceho ich úhradu;
vyúčtovanie reálnych nákladov (ak je k dispozícii);
sumarizačný hárok.

## Slide 58: 10. Ukončenie, dokončenie a udržateľnosť
Je potrebné rozlišovať:
  ukončenie Projektu;
  dokončenie Projektu;
  ukončenie Zmluvného vzťahu.
Ukončením Projektu sa rozumie ukončenie implementácie Projektu.
Dokončením Projektu sa rozumie jeho úspešné ukončenie, t. j. dosiahnutie výstupu, výsledkov a indikátorov projektu a zrealizovanie aktivít projektu alebo ich častí.
Ukončenie zmluvného vzťahu, ako aj podmienky udržateľnosti Projektu sa riadia ustanoveniami príslušnej Projektovej zmluvy.
Dokončené Projekty
Projekt bol ukončený riadne a včas, ak bol dokončený najneskôr k poslednému dňu oprávnenosti výdavkov Projektu.
Nedokončené Projekty
Nedokončený Projekt je Projekt, v rámci ktorého k poslednému dňu oprávnenosti výdavkov projektu neboli naplnené všetky záväzné indikátory výstupu a výsledku Projektu, resp. záväzné bilaterálne indikátory.
Predčasne ukončené Projekty
Predčasne ukončené Projekty sú také Projekty, u ktorých je pred uplynutím posledného dátumu oprávnenosti výdavkov zrejmé, že nikdy nebudú dokončené.
K predčasnému ukončeniu Projektu môže dôjsť z viacerých dôvodov, ktoré je možné rozdeliť do nasledovných kategórií:
  Zrušené Projekty.
  Projekty ukončené odstúpením Prijímateľa od Projektovej zmluvy.
  Projekty ukončené z podnetu Prijímateľa.
  Projekty ukončené rozhodnutím Správcu programu.

## Slide 59: 10. Ukončenie, dokončenie a udržateľnosť
Udržateľnosť Projektu
Podmienky udržateľnosti Projektu sú určené v Projektovej zmluve (príloha č. 1 Projektovej zmluvy „Ponuka ma poskytnutie grantu“).
Medzi podmienky udržateľnosti Projektu môžu patriť napr. nasledovné podmienky:
ponechať majetok nadobudnutý alebo zhodnotený úplne alebo sčasti z Projektového grantu vo vlastníctve Prijímateľa, resp. Partnera počas celej doby udržateľnosti Projektu;
povinnosť poistiť majetok počas celej doby udržateľnosti Projektu;
povinnosť zabezpečiť napĺňanie, resp. zachovanie cieľových hodnôt záväzných indikátorov počas celej doby udržateľnosti Projektu.
Ukončenie zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah je možné ukončiť spôsobmi uvedenými v Projektovej zmluve, t. j.:
  splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená;
  dohodou zmluvných strán;
  odstúpením od Zmluvy.

## Slide 60: 11. Zmeny Projektu
Zmeny Projektu sa rozdeľujú na:
  podstatné zmeny Projektu;
  nepodstatné zmeny Projektu a
  sledované zmeny Projektu.
Podstatné zmeny Projektu
Medzi podstatné zmeny Projektu patrí najmä:
zmena doby realizácie Projektu, zmena podmienok udržateľnosti Projektu, zmena Projektového grantu a spolufinancovania, zmena výsledkov, výstupov a indikátorov Projektu, podstatná zmena rozpočtu Projektu, zmeny v zabezpečení, zmena projektového účtu Prijímateľa, zmena právnej formy Prijímateľa alebo Partnera, iné zmeny súvisiace s partnerstvom, zmeny súvisiace s výsledkom verejného obstarávania, zmena štatútu platiteľa DPH, zánik povolenia potrebného k implementácii Projektu, iné zmeny, ktoré menia text Projektovej zmluvy.
Podstatné zmeny Projektu je možné vykonať len písomným dodatkom k Projektovej zmluve, ktorý musí byť zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Vzor Žiadosti o zmenu projektu tvorí prílohu č. 4 Príručky pre prijímateľa a projektového partnera.

## Slide 61: 11. Zmeny Projektu
Zmena doby realizácie Projektu:
Zmena doby realizácie Projektu sa nepovažuje za podstatnú, ak sa koniec realizácie Projektu posunie o menej ako jeden kalendárny rok oproti plánovanému termínu ukončenia Projektu uvedeného v Projektovej zmluve. Takáto zmena predstavuje sledovanú zmenu Projektu,
Zmena konca realizácie Projektu o viac ako jeden kalendárny rok v porovnaní s plánovaným termínom ukončenia Projektu uvedeného v Projektovej zmluve je možná len na základe Žiadosti o zmenu projektu schválenej Správcom programu.
Zmena podmienok udržateľnosti Projektu
Dobu udržateľnosti Projektu je možné v náležite odôvodnených prípadoch skrátiť, nesmie však byť kratšia než obdobie stanovené vo výzve.
Zmena Projektového grantu a spolufinancovania
Rozdelenie Projektového grantu medzi Prijímateľa a Partnerov je fixné a môže sa meniť len za podmienok stanovených v Projektovej zmluve. Vyžaduje sa písomný súhlas príslušných Partnerov. Zmeny nad rámec flexibility povolenej v Projektovej zmluve predstavujú podstatnú zmenu Projektu. K zmenám týkajúcich sa spolufinancovania môže dôjsť na základe žiadosti Prijímateľa, a to len v prípade, ak sa mení rozdelenie povinného spolufinancovania medzi Prijímateľa a Partnerov. Vyžaduje sa písomný súhlas príslušných Partnerov. Zmeny týkajúce sa pomeru spolufinancovania, najmä zvýšenie miery Projektového grantu sú v zásade neprípustné. Túto zmenu je potrebné oznamovať prispievateľským štátom.
Zmena výsledkov, výstupov a indikátorov Projektu
Výstup, výsledky, indikátory a aktivity Projektu spoločne označované ako parametre Projektu. K zmene parametrov Projektu možno pristúpiť len v prípade, ak Prijímateľ alebo Partner preukáže, že tieto parametre nemôžu naplniť bez vlastného zavinenia. Nenaplnenie parametra sa považuje za podstatnú zmenu v Projekte. Za podstatnú zmenu v Projekte sa považuje okrem nenaplnenia cieľovej hodnoty indikátora stanovenej v Projekte aj zvýšenie indikátora viac ako dvojnásobne. Ak počas realizácie Projektu Prijímateľ zistí, že Projekt výrazne prekročí stanovené indikátory, je Prijímateľ povinný predložiť Správcovi programu bezodkladne, resp. po vyzvaní Správcom programu, Žiadosť o zmenu projektu. Nie je možné exaktne definovať, aké prekročenie indikátorov sa považuje za výrazné. Vo všeobecnosti sa bude za výrazné prekročenie indikátorov považovať prekročenie indikátorov viac ako dvojnásobne. Pochopiteľne, pri indikátoroch, ako je napr. počet zorganizovaných školení, sa za výrazné prekročenie bude považovať aj napr. prekročenie indikátora o jednu jednotku. Rozhodnutie je teda závislé od typu indikátora, pričom prípady sa budú posudzovať individuálne.

## Slide 62: 11. Zmeny Projektu
Podstatná zmena rozpočtu Projektu
Za výraznú zmenu v rozpočte sa považuje presun medzi aktivitami presahujúci 15% z celkových oprávnených výdavkov Projektu.
Zmena Projektového účtu Prijímateľa alebo Partnera
V prípade, ak Prijímateľ alebo Partner plánuje zmeniť Projektový účet, je povinný o tom vopred informovať Správcu programu a požiadať o schválenie zmeny účtu.
Zmena právnej formy Prijímateľa alebo Partnera
V prípade, ak sa právna forma Prijímateľa alebo Partnera mení spôsobom, ktorý by znamenal, že Prijímateľ alebo Partner nie sú oprávnenými Žiadateľmi v rámci výzvy, požiada Správca programu Prijímateľa o vrátenie celého dovtedy poskytnutého Projektového grantu. To neplatí, ak boli dokončené jednoznačne identifikovateľné a životaschopné (prevádzkovateľné) časti Projektu a VFM/MZV NK sa úplne alebo čiastočne vzdal svojho práva na vrátenie finančných prostriedkov.
V prípade, ak sa mení právna forma Prijímateľa alebo Partnera takým spôsobom, že Prijímateľ alebo Partner by napriek zmene právnej formy boli oprávnenými Žiadateľmi alebo Partnermi v rámci výzvy, je Prijímateľ povinný predložiť zdôvodnenie zmeny právnej formy vrátane všetkých dopadov, ktoré z tejto zmeny vyplývajú vo vzťahu k Projektu. Takáto zmena je vždy považovaná za podstatnú zmenu okolností, ktoré vytvárali základ pre realizáciu Projektu a/alebo poskytnutie Projektového grantu.
Vyššie uvedené ustanovenia sa primerane uplatnia počas doby realizácie Projektu ako aj počas doby udržateľnosti Projektu.
Zánik povolenia potrebného k implementácii Projektu
Ak zanikne platnosť povolenia, osvedčenia, akreditácie alebo iného obdobného inštitútu potrebných k implementácii Projektu, bude Prijímateľovi poskytnutá primeraná lehota na zabezpečenie nápravy daného stavu.

## Slide 63: 11. Zmeny Projektu
  2. Nepodstatné zmeny Projektu
  Nepodstatné zmeny vyžadujúce schválenie Správcom programu
Súhlas Správcu programu s nepodstatnou zmenou vyžadujúcou schválenie Správcom programu musí prijímateľ získať vopred v prípade:
ak ide o zmenu rozpočtu Projektu, inú než takú, ktorá sa považuje za sledovanú zmenu Projektu;
ak ide o zmenu názvu aktivít Projektu.
Nepodstatné zmeny, na ktoré sa vzťahuje len oznamovacia povinnosť
Medzi nepodstatné zmeny Projektu, na ktoré sa vzťahuje len oznamovacia povinnosť, patria najmä:
zmena názvu Prijímateľa, štatutárneho zástupcu Prijímateľa alebo Partnera, kontaktných údajov, kontaktnej osoby a osôb zapojených do riadenia Projektu (projektového koordinátora a účtovníka) a sídla Prijímateľa alebo Partnera;
zmena Partnerskej dohody, ktorá nepredstavuje podstatnú zmenu Projektu;
a iné zmeny, ktoré Správca programu po vzájomnej komunikácii bude považovať za nepodstatnú zmenu nevyžadujúcu schválenie Správcom programu.

## Slide 64: 11. Zmeny Projektu
  Sledované zmeny Projektu
Medzi sledované zmeny Projektu sa zaraďujú zmeny, o ktorých je Správca programu priebežne informovaný prostredníctvom Priebežnej správy o projekte a zmeny, ktoré vykonal samotný Správca programu.
Medzi najčastejšie sledované zmeny patria najmä:
zmeny v Reportovacích obdobiach;
zmeny v rozpočte Projektu;
nevýrazné navýšenie indikátorov.
Sledované zmeny v Reportovacích obdobiach
Štandardné Reportovacie obdobie je stanovené v Projektovej zmluve.
K zlúčeniu, resp. zmene Reportovacích období môže prísť napr. v prípade, ak:
Priebežná správa o projekte bola zamietnutá Správcom programu;
úplná Priebežná správa o projekte nebola Prijímateľom predložená v stanovenom termíne;
Správca programu pozastavil schvaľovanie Priebežnej správy o projekte, pričom k schváleniu tejto správy nepríde v rámci nasledujúceho obdobia štyroch mesiacov;
v iných prípadoch, kedy k schváleniu Priebežnej správy o projekte nepríde v rámci nasledujúceho obdobia štyroch mesiacov;
ide o prvé, prípadne posledné Reportovacie obdobie.

## Slide 65: 11. Zmeny Projektu
Sledovaná zmena rozpočtu Projektu
Medzi sledované zmeny v rozpočte Projektu patria najmä:
zmeny v spôsobe obstarania rozpočtovej položky a presuny finančných prostriedkov medzi typmi výdavkov a rozpočtovými kapitolami za predpokladu, že tieto zmeny nemajú vplyv na výšku alebo typ poskytnutej štátnej pomoci, alebo výšku minimálnej pomoci;
zmeny a presuny v rámci spolufinancovania, priamych výdavkov, nepriamych nákladov a rezervy, a to do limitov stanovených Projektovou zmluvou;
zmeny v realizácii výdavku v porovnaní s komentárom/poznámkami k rozpočtovej položke uvedenými v Žiadosti o projekt;
nevýrazné zvýšenie jednotkovej ceny alebo množstva rozpočtovej položky do limitu stanoveného Projektovou zmluvou;
zmeny súvisiace s verejným obstarávaním;
úspory, resp. zníženie jednotkovej ceny rozpočtovej položky.

## Slide 66: 12. Účtovníctvo
V zmysle Nariadení platí, že bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá o účtovníctve, sú Prijímateľ a Partner povinní viesť buď samostatný účtovný systém (stredisko) alebo vhodný účtovný kód pre všetky transakcie súvisiace s Projektom.
Zaúčtovanie príjmov a výdavkov je Prijímateľ a Partner povinný preukázať predložením kópie príslušnej strany hlavnej knihy (v prípade podvojného účtovníctva) alebo peňažného denníka (jednoduché účtovníctvo), pričom je potrebné, aby z predložených dokumentov bolo zrejmé, že výdavok, resp. príjem bol zaúčtovaný na analytickom účte alebo v samostatnom účtovnom systéme (stredisku) určenom pre daný projekt.
Okrem jednotlivých výdavkov musí byť v účtovníctve Prijímateľa a Partnera vedený aj predpis a príjem Projektového grantu. Viac informácií je možné nájsť v usmernení MF SR č. MF/002429/2004-72 k čerpaniu, účtovaniu a zdaňovaniu nenávratného príspevku zo štrukturálnych fondov z rozpočtu Európskych spoločenstiev pre súkromný a verejný sektor, ktoré sa nevzťahuje na FM EHP a NFM, ale pri zohľadnení nevyhnutných úprav môže slúžiť pre Prijímateľov a slovenských Partnerov ako vhodná pomôcka.
Prijímateľ je povinný preukazovať oprávnenosť výdavkov účtovnými dokladmi a dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty. Účtovný doklad je doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.

## Slide 67: 13. Ochrana osobných údajov
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6 bod 1 písm. b) a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1. písm. b) a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zásady spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle www.eeagrants.sk, kde v dokumente „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“ sú uvedené najmä informácie o účele spracúvania, právnom základe, kategóriách osobných údajov, dotknutých osobách, príjemcoch osobných údajov a dobe uchovávania osobných údajov.
Prijímateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, že v rámci plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, z Právneho rámca, z Pravidiel implementácie alebo z legislatívy SR a EÚ, spracúvanie osobných údajov každej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje odovzdá NKB/Správcovi programu je v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšou príslušnou legislatívou EÚ a SR týkajúcou sa spracúvania osobných údajov.
Osobné údaje podľa spracúvané za účelom jednoznačnej identifikácie osôb podieľajúcich sa na realizácií Projektu, najmä počas kontroly Projektu, administrácie Projektu, štatistického vyhodnocovania údajov a ich vedenia v databáze, resp. informačnom systéme Správcu programu a písomnej komunikácie zmluvných strán.

## Slide 68: 14. Publicita
Prijímatelia a Partneri by sa mali dôkladne oboznámiť s Komunikačným a dizajnovým manuálom (Communication and Design Manual) v platnom znení, ktorý vydal Úrad pre finančný mechanizmus. Dokument je zverejnený na webovom sídle www.eeagrants.org. Obsahuje všetky podrobnosti o základných komunikačných nástrojoch, ktorými sú:
logá,
slogany,
webové stránky,
sociálne médiá,
fotografie a audiovizuálne materiály,
publikácie,
podujatia,
spravodajstvo,
tlačové správy,
zdieľanie informácií.
Prijímatelia a Partneri by sa mali dôkladne oboznámiť s Prílohou 3 Nariadení v platnom znení, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.eeagrants.org. Dokument obsahuje požiadavky na informovanie a komunikáciu (publicitu).

## Slide 69: 14. Publicita
Prijímateľ povinný zabezpečiť
      zorganizovanie najmenej 1 otváracej informačnej aktivity Projektu,
      zorganizovanie najmenej 1 záverečnej informačnej aktivity Projektu,
      vytvorenie a pravidelnú aktualizáciu webového sídla, alebo webovej stránky na existujúcom webovom sídle organizácie, alebo aktívneho profilu na sociálnych sieťach, v prípade ak webové sídlo organizácie nie je zriadené, s informáciami o Projekte v slovenskom jazyku,
      ak výška Projektového grantu je vyššia ako 150 000 eur alebo sa Projekt realizuje v partnerstve s Partnerom z Prispievateľského štátu, Prijímateľ je povinný vytvoriť a pravidelne aktualizovať informácie zverejnené na webovom sídle/stránke alebo na aktívnom profile na sociálnych sieťach, osobitne venovanému prezentácii Projektu v štátnom aj anglickom jazyku,
      oznamovanie napĺňania indikátorov publicity podľa bodu 3.3 Ponuky na poskytnutie grantu,
      plnenie opatrení publicity a zverejňovanie informácií v súlade s Požiadavkami pre informovanie a publicitu podľa Prílohy č. 3 Nariadenia a Komunikačného a dizajnového manuálu vydaného ÚFM (Communication and Design Manual).
      ak výška Projektového grantu nepresiahne 500 000 eur, informačné aktivity podľa vyššie uvedeného prvého a druhého bodu, môžu byť menšieho rozsahu, v zmysle bodu 2.3.2 písm. c) Prílohy č. 3 Nariadenia.

## Slide 70: 14. Publicita
Slogany, skrátené názvy a skratky
Oficiálny slogan, ktorý je možné používať spolu s logom je „Working together for a green, competitive and inclusive Europe“. Jeho slovenský preklad znie: „Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.
V rámci jednotlivých programov je podľa Komunikačného a dizajnového manuálu možné používať rôzne variácie sloganu, napr. v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.
Pri komunikácii sa odporúča používať skrátený názov Programu. Ak je to nevyhnutné, je možné použiť aj zaužívané skratky, a to nasledovne:
Program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy – skrátený názov SK - Klíma, skratka ACC.

## Slide 71: 14. Publicita
Web (webové stránky/webové sídla/profily na sociálnych sieťach)
Webové sídlo musí byť predmetom štatistických nástrojov na vyhodnocovanie návštevnosti stránky (napr. Google Analytics).
Webové sídlo, resp. jednotlivé webové stránky musia obsahovať:
  Aktuálne informácie o projekte vrátane fotodokumentácie,
  Poďakovanie za podporu, ktoré môže mať formu zaužívaných prejavov nasledovne:
  v rámci Projektov financovaných z Nórskych grantov
      v slovenčine: <Názov projektu> získal grant z Nórska v sume <uviesť zaokrúhlený údaj> €. Projekt bol spolufinancovaný v sume <uviesť zaokrúhlený údaj> € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je <uviesť cieľ>
      v angličtine: The <project title> benefits from a € <amount - use a rounded figure> grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of <amount - use a rounded figure> €. The aim of the project is to <objective>.
  c) Texty obsahujúce odkazy na národné webové sídla:
  v rámci Projektov financovaných z Nórskych grantov
      v slovenčine: „Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“
      v angličtine: „If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.“
  d) Základné informácie o Nórskych grantoch, pričom je možné použiť štandardizované texty v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, podkapitola 17.3.

## Slide 72: 14. Publicita
Podľa zdroja financovania musí pamätná tabuľa obsahovať nasledovné texty v anglickom jazyku a ich slovenské ekvivalenty:
  v rámci Projektov financovaných z Grantov EHP
      v angličtine: „Supported by the peoples of Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“.
      v slovenčine: „Podporené občanmi Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.
  v rámci Projektov financovaných z Nórskych grantov
      v angličtine: „Supported by a grant from the people of Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“.
      v slovenčine: „Podporené grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.
Informačné a pamätné tabule
Prijímateľ počas implementácie Projektu postaví na každom mieste realizácie Projektu informačnú tabuľu, ktorá bude v súlade s požiadavkami Komunikačného a dizajnového manuálu, ak miesto realizácie spĺňa nasledovné podmienky:
  celkový verejný príspevok na mieste realizácie presahuje 50 000 eur,
  na mieste realizácie bol financovaný fyzický objekt, infraštruktúra alebo stavebné práce.

## Slide 73: 14. Publicita
Informačná tabuľa by mala obsahovať najmä:
  Logo nórskeho finančného mechanizmu a štátny znak Slovenskej republiky;
  Odkaz na národné webové sídlo finančných mechanizmov, t. j. www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk
  Informácie o tom, čo sa má Projektom dosiahnuť a/alebo komu bude určený (napr. „Týmto projektom zvýšime odolnosť mesta voči zmene klímy“);
  Informácie, ktoré štáty poskytujú financovanie, pričom sa odporúča uvádzať text podľa Príručky pre prijímateľa a projektového partnera;
  Inštitúciu, ktorá Projekt riadi (názov prijímateľa);
  Celkovú výšku Projektového grantu, ktorú Projekt získal;
  Prípadné ďalšie informácie, ako sú údaje o začiatku a predpokladanom termíne ukončenia realizácie Projektu, slogan, profilová fotografia a pod.
Najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia Projektu nahradí Prijímateľ informačnú tabuľu stálou pamätnou tabuľou, ktorá bude viditeľná, bude náležitej veľkosti a bude v súlade s Komunikačným a dizajnovým manuálom.

## Slide 74: 14. Publicita
Prijímateľ / Partner informuje o uskutočnených informačných aktivitách a opatreniach v oblasti publicity prostredníctvom e-mailu, v Priebežnej správe o projekte alebo Záverečnej správe o projekte.
Dodržiavanie opatrení publicity podľa stanovených pravidiel v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera a na základe schváleného komunikačného plánu Projektu je predmetom kontroly Projektu.
Prijímateľ informuje Správcu programu prostredníctvom Priebežnej správy o projekte, alebo na požiadanie o:
  realizácii opatrení komunikačného plánu;
  realizovaných opatreniach pre informovanosť a publicitu;
  všetkých použitých komunikačných prostriedkoch;
  čiastkových a konečných výsledkoch realizácie opatrení publicity, zvyšovaní povedomia o Projekte a FM EHP / NFM a zabezpečovaní maximálnej otvorenosti a viditeľnosti prínosu realizácie Projektu.
Monitorovanie a evaluácia opatrení v oblasti informovania a publicity
Prijímateľ je povinný zabezpečiť nálepkou, štítkom alebo plagátom, alebo iným vhodným spôsobom všetko vybavenie označené ako vyňaté vybavenie, t. j. dlhodobý majetok, u ktorého sa uplatňuje celková vstupná cena.
Prístup verejnosti k výsledkom Projektu
Všetky výsledky Projektu musia byť prístupné verejnosti počas celej doby platnosti Projektovej zmluvy a za podmienok uvedených v Projektovej zmluve a v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera.
Označenie vyňatého vybavenia

## Slide 75: Ďakujeme za pozornosť.
Web: http://www.minzp.sk/eea/ E-mail: eeagrants@enviro.gov.sk