## Slide 1
28.05.2021
Školenie pre prijímateľov
Priebežná správa o projekte
Program SK-Klíma: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

## Slide 2
Obsah školenia
1. Definícia Priebežnej správy o projekte, reportovanie
2. Predkladanie Priebežnej správy o projekte
3. Zaraďovanie výdavkov
4. Zoznam účtovných dokladov, sumarizačné hárky, pracovný výkaz
5. Kontrola Priebežnej správy o projekte
6. Vypĺňanie Priebežnej správy o projekte a príloh

## Slide 3
Priebežná správa o projekte (ďalej len „PSP“) – správa, ktorú predkladá prijímateľ správcovi programu vždy po skončení reportovacieho obdobia, s cieľom informovať správcu programu o finančnom a vecnom pokroku pri implementácii projektu, obsahuje časť pre zúčtovanie poskytnutého grantu v predchádzajúcom období a časť pre monitorovanie vecnej realizácie projektu. PSP zároveň predstavuje žiadosť o ďalšiu zálohovú platbu.
Reportovacie obdobia - Ak projektová zmluva neustanovuje inak, reportovacie obdobia sú štvormesačné, pričom prvé reportovacie obdobie začína prvým dňom mesiaca, v ktorom nadobudla účinnosť projektová zmluva.
Definícia Pribežnej správy o projekte

## Slide 4
    Prijímateľ predkladá PSP/záverečnú správu o projekte (ďalej len „ZSP“) v termíne do 15 PD po uplynutí reportovacieho obdobia a ZSP do 30 PD po uplynutí reportovacieho obdobia, v ktorom je možné zostaviť ZSP, pričom toto obdobie môže byť aj skrátené.
    Výnimka z tohto pravidla je možná len na základe reálne zdôvodnenej žiadosti prijímateľa, ktorá bude doručená Správcovi programu (ďalej len „SP“) minimálne 5 PD pred uplynutím lehoty na predloženie PSP.

## Slide 5
    Prijímateľ, ktorý disponuje elektronickým podpisom predkladá do e-schránky poskytovateľa elektronicky podpísanú priebežnú správu o projekte vrátane Zoznamu účtovných dokladov (ďalej len „ZUD“). V prípade ak prijímateľ nedisponuje elektronickým podpisom, zašle tieto fyzicky podpísané dokumenty v listinnej podobe poštou.
Predkladanie PSP
    Všetky dokumenty pre ktoré to je relevantné (napr. tabuľky) sa zároveň zasielajú v editovateľnom formáte MS EXCEL elektronicky na emailovú adresu eeagrants@enviro.gov.sk s uvedením jasnej špecifikácie čísla projektu.

## Slide 6
    Ostatné povinné prílohy zasiela prijímateľ na vyššie uvedenú emailovú adresu, e-schránku, resp. poštou na adresu Správcu programu, v závislosti od uvedeného spôsobu zasielania v časti „Zoznam povinných príloh“ formulára PSP.
    Originály týchto dokumentov je prijímateľ a slovenský partner povinný uchovávať a predložiť SP a ďalším kontrolným subjektom na základe vyzvania a v rámci finančnej kontroly na mieste (ďalej len „FKnM“), alebo iného typu kontroly.

## Slide 7
    Do PSP je možné začleniť len oprávnené, vynaložené, vzniknuté výdavky, t.j. výdavky, u ktorých bolo ukončené vecné (dodanie tovaru, poskytnutie služby...) aj finančné plnenie výdavku (úhrada). Výdavky sa do PSP zaraďujú podľa dátumu vynaloženia výdavku, t.j. dátum ukončenia vecného plnenia, alebo dátum ukončenia finančného plnenia podľa toho, ku ktorému z týchto plnení došlo neskôr.
Zaraďovanie výdavkov do PSP
    Výdavky sa do PSP zaraďujú v sume uvedenej na účtovnom doklade. V prípade, ak sa z účtovného dokladu uplatňuje ako oprávnený výdavok len určitá časť z celej sumy účtovného dokladu, zahrnie sa do PSP len táto určitá nárokovaná časť sumy účtovného dokladu.

## Slide 8
    Na náklady, s ktorými súvisiaci účtovný doklad bol vystavený v posledný mesiac Obdobia oprávnenosti výdavkov, môže SP prihliadať, akoby boli zrealizované počas Obdobia oprávnenosti výdavkov, a to za predpokladu, že tieto náklady boli uhradené do 30 dní od uplynutia posledného dňa obdobia oprávnenosti výdavkov.
    Do prvého mesiaca prvého reportovacieho obdobia sa zaradia všetky výdavky, ktoré boli vynaložené v období od prvého dňa oprávnenosti výdavkov v zmysle projektovej zmluvy.
    Výdavok, ktorý prijímateľ nezúčtoval v reportovacom období, v ktorom bol výdavok zrealizovaný, môže byť zahrnutý do niektorej z nasledujúcich PSP.

## Slide 9
    Výdavky uvedené v sumarizačných hárkoch k mzdám a cestovným výdavkom a náhradám sa v zozname účtovných dokladov uvedú agregovaným spôsobom, musia však byť rozpočítané medzi kombinácie jednotlivých rozpočtových položiek a prislúchajúcej aktivity.
    Ako dátum realizácie výdavku sa uvedie dátum poslednej úhrady posledného výdavku vykazovaného v rámci sumarizačných hárkov.
    V prípade, ak sú výdavky zahraničného partnera preukazované prostredníctvom auditnej správy, resp. certifikátu, postupuje sa rovnako podľa vyššie uvedených bodov.

## Slide 10
    ZUD je súčasťou PSP a predkladá sa za účelom potreby zatriedenia jednotlivých výdavkov, zrealizovaných v rámci reportovacieho obdobia do jednotlivých rozpočtových položiek a k jednotlivým subjektom, ktoré tieto výdavky realizovali (prijímateľ, resp. partneri).
Zoznam účtovných dokladov
    Ak SP neurčí inak, jednotlivé výdavky sa priraďujú aj k predpísaným typom (kategóriám) výdavkov a rozpočtovým kapitolám, prípadný nesúlad sa rieši cez sledovanú zmenu.

## Slide 11
    Sumarizačný hárok (ďalej len „SH“) by sa mal vypracovať samostatne za prijímateľa, resp. každého z partnerov.
Sumarizačné hárky - mzdy
    SH predstavuje rozpis výdavkov na jednotlivých zamestnancov po jednotlivých obdobiach (mesiacoch), pričom každá mzda je priradená k aktivite a rozpočtovej položke. Ak jeden zamestnanec pracuje na viacerých aktivitách, je potrebné mzdu rozpočítať medzi tieto položky.
    SH slúži tiež na deklarovanie plnenia si odvodových povinností zamestnávateľa vo vzťahu k daňovému úradu a sociálnej a zdravotným poisťovniam.

## Slide 12
    Pracovný výkaz sa vypracúva samostatne za každého zamestnanca po jednotlivých obdobiach, spravidla za každý mesiac, v rámci ktorého sú deklarované výdavky na tohto zamestnanca v príslušnej priebežnej správe o projekte (s výnimkou zamestnancov zamestnaných výlučne na prácu na projekte).
Pracovný výkaz

## Slide 13
    Sumarizačný hárok by sa mal vypracovať samostatne za prijímateľa, resp. každého z partnerov.
Sumarizačné hárky – cestovné náhrady
    SH k cestovným nákladom a náhradám predstavuje rozpis týchto výdavkov vynaložených v rámci určitého, spravidla reportovacieho obdobia, pričom každý výdavok je priradený k aktivite a rozpočtovej položke.
    SH môže zároveň slúžiť aj na overenie spôsobu výpočtu oprávnenej výšky cestovnej náhrady.

## Slide 14
    Využitie rezervy je možné po odsúhlasení SP, sumarizačný hárok vypracuje prijímateľ.
Sumarizačné hárky – rezerva
    Rezerva sa schvaľuje na nepredvídané aktivity v prospech výstupu a výsledkov projektu a nesmie sa to brať automaticky ako navyšovanie rozpočtu na danú aktivitu.

## Slide 15
    Správca programu vykoná kontrolu PSP v lehote 60 kalendárnych dní od jej doručenia.
Kontrola PSP
    SP vyzve prijímateľa na doplnenie PSP v prípade zistenia formálnych nedostatkov, chýbajúcej dokumentácie alebo podpornej dokumentácie k deklarovaným výdavkom, chýbajúcich účtovných dokladov a informácií, stanovísk a dokumentov požadovaných na overenie oprávnenosti výdavkov. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly (ďalej len „AFK“) sa prerušuje. Uvedená lehota AFK sa prerušuje aj v prípade, ak je prijímateľovi zaslaný návrh správy z AFK na vyjadrenie.

## Slide 16
    SP v prípade potreby vykoná finančnú kontrolu na mieste. Ak sa SP rozhodne počas výkonu kontroly vykonať FKnM, lehota na výkon finančnej kontroly PSP je pozastavená. Prijímateľ je povinný strpieť výkon FKnM – poskytnúť SP súčinnosť.
    V prípade zistenia závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote SP schvaľovanie PSP pozastaví alebo zamietne.

## Slide 17
    Po vykonaní administratívnej finančnej kontroly PSP Správca programu priebežnú správu o projekte schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o relevantnú sumu neoprávnených výdavkov.
    SP môže rozhodnúť o pozastavení schvaľovania konkrétneho výdavku v PSP do doby, kým sa neobjasní oprávnenosť tohto výdavku.

## Slide 18
    SP je oprávnený schváliť, zamietnuť alebo znížiť poskytnutie ďalšej platby.
    Výška nasledujúcej platby je určená v Ponuke na poskytnutie grantu a bude znížená o nezúčtovanú sumu predchádzajúcich platieb.
    Ďalšie platby prijímateľovi sa poskytujú len v prípade zúčtovania najmenej 50% finančných prostriedkov projektového grantu poskytnutých v rámci predchádzajúcich reportovacích období.
    Tieto platby sú poskytované formou zálohovej platby, a prijímateľ, ktorému vznikol nárok na refundáciu vlastných výdavkov, si prevedie časť tejto platby na vlastný účet.

## Slide 19
    Správa z kontroly obsahuje závery z kontroly a to najmä oprávnenú zúčtovanú sumu, sumu na preplatenie, prípadné zdôvodnenie zníženia týchto súm.
Správa z kontroly
Súčasťou správy z kontroly je aj vyhodnotenie kontroly podľa nasledovnej stupnice:
vyhovujúci
dobrý
slabý (SP pozastaví financovanie projektu)
nevyhovujúci (SP bezodkladne konzultuje stav s NKB)

## Slide 20
    vzorový príklad – Ako vyplniť PSP a povinné prílohy
Priestor na Vaše otázky
eeagrants@enviro.gov.sk
https://minzp.sk/eea/
https://www.eeagrants.sk/